## 21852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET

Uredbom o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET (NN 23/15) definirane su osnovne djelatnosti CARNET-a: razvoj, izgradnja i održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture koja će povezivati obrazovne, znanstveno-istraživačke te ostale ustanove po odluci osnivača, međusobno u jedinstveni informacijski sustav, povezivanje CARNET mreže s međunarodnim mrežama, razvoj i izgradnja informacijskih čvorišta i mreža, provedba informatizacije sustava osnovnog i srednjeg obrazovanja, kroz planiranje, razvoj, organizaciju, provedbu i praćenje ključnih aspekata informatizacije, u suradnji s Ministarstvom nadležnim za obrazovanje i znanost, poslovi iz nadležnosti nacionalnog tijela za prevenciju i zaštitu od računalnih ugroza sigurnosti javnih informacijskih sustava u Republici Hrvatskoj, promocija informacijskih tehnologija, ostali poslovi iz područja informacijskih znanosti, izdavanje časopisa i periodičnih publikacija, ostala izdavačka djelatnost, pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardware), ostale djelatnosti povezane s računalima, izrada i pribavljanje programske opreme (software), izrada i upravljanje bazama podataka, edukacija (obavljanje i organizacija edukativnih djelatnosti), projektiranje i izgradnja u području informacijskih tehnologija, projektiranje telekomunikacijskih sustava. Osiguranje i razvoj napredne informacijsko-komunikacijske infrastrukture za akademsku, istraživačku i obrazovnu zajednicu, uključujući brzu i sigurnu mrežu, raznovrsne sadržaje i usluge. Povezivanje svih hrvatskih akademskih i znanstvenih ustanova te svih osnovnih i srednjih škola u zajedničku komunikacijsku mrežu i na Internet. Izgradnja i održavanje većeg broja servisa koji koriste ovako uspostavljenu mrežnu povezanost.

Pod razvojem informacijsko - komunikacijske infrastrukture podrazumijeva se razvoj sljedećih komponenti infrastrukture: nacionalna obrazovna i istraživačka računalno-komunikacijska mreža, povezivanje na internet, računalno-komunikacijski resursi, informacijski sustavi u obrazovanju i znanosti, sigurno korištenje interneta.

Potencijali informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) koriste se za unapređenje poslovnih i nastavnih procesa u osnovnim i srednjim školama, s konačnim ciljem stvaranja digitalno zrelih škola, s unaprijeđenim poslovnim i nastavnim procesima, spremnih za bržu prilagodbu obrazovanja tržištu rada, kroz razvoj kompetentnih učenika spremnih za nastavak školovanja ili za kvalitetni ulazak na tržište rada. Razvoj e-škola potaknut će se spajanjem na ultra brzi širokopojasni internet, opremanjem informacijsko-komunikacijskim tehnologijama (IKT), informatizacijom procesa poslovanja, učenja i poučavanja te stručnim usavršavanjem i podrškom ravnateljima, nastavnicima i stručnom osoblju u primjeni IKT-a u nastavi i poslovanju škole. Digitalno kompetentni nastavnici i učenici će u svom svakodnevnom radu koristiti računalnu i mobilnu opremu te obrazovne aplikacije i digitalne nastavne materijale.

S ciljem doprinosa razvoju digitalnog društva i u skladu s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, CARNET provodi i potiče aktivnosti pripreme nastavnika za korištenje IKT-a u odgojno-obrazovnom procesu te podizanja njihovih digitalnih kompetencija kroz razvoj i provođenje masovnih otvorenih online tečajeva i drugih vrsta online obrazovnih programa, kao i istraživačke intervencije koje za cilj imaju prikupljanje podataka o utjecaju IKT-a na odgojno-obrazovni proces u skladu s definiranim ciljevima i mjerama Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije.

### 3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

#### A628009 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET,

- Zakon o informacijskoj sigurnosti,

- Zakon o elektroničkim komunikacijama,

- Zakon o kibernetičkoj sigurnosti, Uredbu o kibernetičkoj sigurnosti i Zakonu o provedbi Uredbe (EU) 2022/2554 o digitalnoj operativnoj otpornosti za financijski sektor

- Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET

- Ugovor o bespovratnim sredstvima (Grant Agreement) broj 2018-2502/001-001 potpisan 23.11.2018. između Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) i Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin koji kao 1 od priloga uključuje mandatno pismo Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNET od 7. veljače 2018. kao partnera na projektu.

Kroz aktivnost se financiraju plaće i ostali rashodi za zaposlenike CARNET-a, a sukladno važećoj sistematizaciji radnih mjesta u CARNET-u, te materijalni troškovi odvijanja redovitog poslovanja. Rashodi za zaposlene planirani su na razini rashoda tekuće godine za postojeći broj zaposlenih, ne uvažavajući činjenicu stalnog rasta obima poslova koje CARNET obavlja te potrebe za povećanjem broja zaposlenih.

U okviru aktivnosti planiraju su sredstva za tekuće održavanje i nadogradnje svih servisa CARNET-a kako bi se osigurala ista razina i kvaliteta usluge koje CARNET danas pruža svojim korisnicima, te za tekuće održavanje CARNET mreže i mrežne opreme. U sklopu održavanja mreže potrebna su sredstva za službena putovanja zaposlenika, te kontinuirano školovanje zaposlenika na području mrežnih tehnologija. Financiraju se i članarine u međunarodnim organizacijama FIRST, TRUSTED INTRODUCER, RIPE.

Jedan od najvažnijih nacionalnih informacijskih servisa kojim CARNET upravlja od 1993. godine je registar vršne internetske domene Republike Hrvatske (.hr). Tijekom 2025. planiraju se aktivnosti vezane za daljnje unapređenje sustava za registraciju .hr domena te njihovo usklađivanje s najboljim europskih praksama i pravnim aktima Europske unije, kao i osiguravanje dodatnih infrastrukturnih i sigurnosnih aspekata sustava u skladu sa zahtjevima iz Zakona o kibernetičkoj sigurnosti. Planira se povećanje ukupnog broja registriranih domena pod vršnom .hr domenom tijekom naredne tri godine.

Kako je sigurnost mrežne infrastrukture, članica CARNET mreže, usluga koje CARNET nudi ali i sigurnost samih korisnika od posebne važnosti, provodi se periodička provjera ranjivosti svih članica, usluga CARNET-a, te sigurnosna provjera (penetracijska testiranja) aplikacija i certifikacija aplikacija koje pristupaju sustavu eMatica radi sigurnosti sustava eMatica. Također se kontinuirano radi na praćenju novih sigurnosnih prijetnji te se korisnici Interneta u RH upozoravaju objavom preporuka, upozorenja i novostima o istima te načinima zaštite od kibernetičkih prijetnji istih. Obrada incidenata i koordinacija incidenata na nacionalnoj i međunarodnoj razini je jedna od glavnih djelatnosti Nacionalnog CERT-a. Nacionalni CERT prema odluci Vlade sudjeluje u vježbama kibernetičke obrane u organizaciji sjeveroatlantskih integracija NATO (vježbe CMX, CyberCoalition), nacionalnoj kibernetičkoj vježbi u organizaciji MORH-a i vježbama na EU razini u organizaciji ENISA-e Europske agencije za kibernetičku sigurnost (Cyber Europe, CyberSOPEx). Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti ( članak 43., NN 14/2024) i Uredbom o kibernetičkoj sigurnosti (Poglavlje IV., NN 135/2024), kojima je u nacionalno zakonodavstvo transponirana NIS2 Direktiva - Direktiva (EU) 2022/2555 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2022. o mjerama za visoku zajedničku razinu kiberenetičke sigurnosti širom Unije, te Zakonu o provedbi Uredbe (EU) 2022/2554 o digitalnoj operativnoj otpornosti za financijski sektor (članak 15., NN 136/2024) PiXi platforma je Nacionalna platforma za prikupljanje, analizu i razmjenu podataka o kibernetičkim prijetnjama i incidentima. Razvoj i upravljanje PiXi platformom u nadležnosti je CARNET-a. Putem PiXi platforme provodi se obavještavanje o značajnim incidentima, obavještavanje na dobrovoljnoj osnovi, izvještavanje o značajnim IKT incidentima, izvještavanje o ozbiljnim kibernetičkim prijetnjama na dobrovoljnoj osnovi. PiXi platforma namijenjena je prvenstveno obveznicima provedbe ZKS-a i nadležnim tijelima za provedbu zahtjeva kibernetičke sigurnosti, nadležnim tijelima za provedbu posebnih zahtjeva kibernetičke sigurnosti, nadležnim CSIRT-ovima te obveznicima provedbe DORA Uredbe.  Nacionalni CERT je uslugu PiXi – Nacionalnu platformu za prikupljanje, analizu i razmjenu podataka o računalno-sigurnosnim prijetnjama i incidentima pokrenuo  2021. godine prema aktivnostima i mjerama Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti i pripadajućeg Akcijskog plana. Nacionalni CERT sudjeluje u radu mreže europskih CERT-ova CSIRT Network. Provedba zakonskih obveza i osiguravanje daljnjeg razvoja, upravljanja i održavanja PiXi platforme predviđaju povećan opseg i zadatke Nacionalnog CERT-a.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Korištenje Nacionalne platforme PiXi – platforma za razmjenu informacija o incidentima i prijetnjama na nacionalnoj razini | Održavanje platforme i povećanje broja korisnika, korisničkih računa | Broj korisničkih računa | 288 | CARNET /NCERT - Godišnji izvještaj o radu Nacionalnog CERT-a | 400 | 1163 |
| Organiziranje aktivnosti u sklopu Europskog mjeseca kibernetičke sigurnosti | Organiziranje raznih aktivnosti tijekom listopada koje se odnose na kibernetičku sigurnost i promoviraju inicijativu ECSM | Izvještaj o provedenim aktivnostima | 1 | CARNET /NCERT - Godišnji izvještaj o radu Nacionalnog CERT-a | 1 | 3 |
| Provjere ranjivosti i sigurnosne provjere CARNET-ovih aplikacija i servisa | Provedba provjera ranjivosti ustanova članica CARNET mreže i sigurnosnih provjera aplikacija i servisa | Broj provedenih sigurnosnih provjera i broj provjera ranjivosti | 138 | Godišnji izvještaj o radu Nacionalnog CERT-a | 210 | 174 |
| 17Obrada računalno-sigurnosnih incidenata – analiza, upravljanje incidentom i izvještavanje | Obrada incidenata prijavljenih Nacionalnom CERT-u, uz analizu i izvještavanje o incidentu | Broj incidenata | 1113 | Godišnji izvještaj o radu Nacionalnog CERT-a | 1200 | 1513 |

#### A628011 PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET

- Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET

- Odluka MZOS-a o stjecanju statuta i pravima korisnika CARNET-a, koja proizlaze iz djelatnosti CARNET-a propisanih člankom 4. Uredbe o osnivanju Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET

- Odluke Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe zdravstvenog sustava Republike Hrvatske od 13. ožujka 2013. godine (Klasa: 022-03/13-04/86, Ur.broj: 50301-04/12-13-2)

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje od 21.05.2015. (Klasa:022-03/15-04/200, Ur.broj: 50301-04/04-15-2)

- Odluka o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Ministarstva socijalne politike i mladih od 30. kolovoza 2012.(Klasa:650-05/12-04/01; Ur.br:5030112-12-1)

- Odluka Vlade o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 08. srpnja 2015. (Klasa: 022-03/15-04/275, Urbroj: 50301-5/25-15-3)

Temeljem ove aktivnosti provodilo se povezivanje lokacija punopravnih ustanova članica CARNET-a na okosnicu CARNET mreže adekvatnim brzinama, a sukladno stvarnim potrebama korisnika, omogućavajući tako korištenje CARNET-ovih usluga. Povezivanje ustanova obavljeno je korištenjem različitih prijenosnih tehnologija u pristupnom dijelu mreže, putem vlastito izgrađenog optičkog kabela, iznajmljenog optičkog kabela ili iznajmljenog voda određenog kapaciteta. CARNET je iznajmljene veze realizirao kroz suradnju s davateljima usluge prisutnim na određenim lokacijama ustanova članica. Zbog porasta broja ustanova, potrebe za većim brzinama prijenosa podataka, ali i same kvalitete mrežne povezanosti ustanova, kao i nastojanjima da se omogući veza nespojenim lokacijama očekuje se povećanje vezanih telekomunikacijskih troškova.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske omogućena je suradnja između CARNET-a i Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (nekadašnje Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava) na području razvoja, izgradnje i održavanja infrastrukture, te mrežnih i aplikativnih servisa informacijskog sustava socijalne skrbi, a sve s ciljem što skorijeg ostvarivanja ciljanih učinaka informatičkog povezivanje unutar sustava socijalne skrbi - spajanje lokacija u jedinstvenu komunikacijsku mrežu. Zbog stalnog nastojanja da se omogući veća brzina i kvaliteta mrežne povezanosti ustanova unutar sustava socijalne skrbi očekuje se povećanje telekomunikacijskih troškova. Kroz ovu aktivnost CARNET kao ustanova čija je djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i koja posjeduje potrebnu informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu, svojim iskustvom i znanjem pruža potrebnu pomoć Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje vezano uz razvoj, izgradnju i održavanje mrežne infrastrukture te mrežnih servisa informacijskog sustava mirovinskog osiguranja, a u svrhu daljnjeg razvoja i primjene internetskih tehnologija radi efikasnijeg i kvalitetnijeg pružanje usluga građanima Republike Hrvatske. U cilju postizanja pune funkcionalnosti sustava povezane su lokacije HZMO-a u jedinstvenu računalno-komunikacijsku mrežu, te je osiguran pristup internetu preko CARNET mreže. Zbog porasta potrebe za većim brzinama prijenosa podataka, ali i same kvalitete mrežne povezanosti ustanova, očekuje se povećanje vezanih telekomunikacijskih troškova.

S obzirom na strategijsku važnost zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske, te neadekvatno stanje sustava računalno-komunikacijske mreže zdravstvenog sustava, CARNET kao ustanova čija je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku i koja posjeduje potrebnu informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu, svojim iskustvom i znanjem pruža potrebnu pomoć Ministarstvu zdravstva za spajanje lokacija u jedinstvenu komunikacijsku mrežu, a posebno javnim ustanovama iz njegove nadležnosti: HZZO, HZHM, HZJZ i HRZTM, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe zdravstvenog sustava Republike Hrvatske. Zbog stalnog nastojanja da se omogući veća brzina i kvaliteta mrežne povezanosti ustanova iz zdravstvenog sustava Republike Hrvatske, te zbog porasta broja nespojenih lokacija očekuje se povećanje telekomunikacijskih troškova.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije (nekadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike), a u cilju postizanja pune funkcionalnosti sustava kroz ovu aktivnost CARNET povezuje lokacije MZOZT-a u računalno-komunikacijsku mrežu, te nadzire i održava uspostavljene veze; osigurava dostatan fizički prostor, odgovarajuću fizičku i tehničku zaštitu, besprekidno napajanje i klimatizaciju za smještanje računalne infrastrukture u vlasništvu MZOZT-a; osigurava dostatne virtualne resurse za sadašnje servise; pruža savjetodavne usluge za područje VoIP telefonije, korištenja otvorenog koda u radu MZOZT-a kao i druge savjetodavne usluge za potrebe napretka IT sustava MZOZT-a.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postotak povezanih lokacija znanstvenih i visoko obrazovnih ustanova | Broj/postotak ustanova povezanih na CARNET mrežu | % | 88 | CARNET | 89 | 89 |
| Postotak povezanih lokacija škola na CARNET mrežu | Broj/postotak ustanova povezanih na CARNET mrežu | % | 98 | CARNET | 99 | 98 |
| Postotak povezanih lokacija ustanova iz sustava MRMSOSP na CARNET mrežu | Broj/postotak ustanova povezanih na CARNET mrežu | % | 98 | CARNET | 98 | 98 |
| Broj/postotak povezanih lokacija ustanova iz sustava MIZ na CARNET mrežu | Broj/postotak ustanova povezanih na CARNET mrežu | % | 98 | CARNET | 98 | 98 |
| Postotak povezanih lokacija ustanova iz sustava MZOZT na CARNET mrežu | Broj/postotak ustanova povezanih na CARNET mrežu | % | 100 | CARNET | 100 | 100 |

#### A628015 UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET

- Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET

CARNET mreža trenutno je povezana na pan-europsku GÉANT mrežu koja povezuje nacionalne akademske i istraživačke mreže europskih zemalja (38), te zemalja nordijske regije (5). Osnovni cilj GÉANT-a je uspostava sljedeće generacije mrežne infrastrukture koja će moći adekvatno pratiti potrebe europske, a time i hrvatske istraživačke, akademske i obrazovne zajednice. Iz ovog dijela proračuna financira se međugradska povezanost CARNET mreže (linkovi), povezanost na pan-europsku GÉANT mrežu 100 Gb/s, te pristup na komercijalni Internet brzinom od 4 Gb/s.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Udio stupnja povezanosti u okosnici CARNET mreže | Osiguravanje mrežne povezanosti županijskih i regionalnih čvorišta u okosnici CARNET mreže | % | 100 | CARNET | 100 | 100 |
| Pristup GÉANT mreži brzinom od 100 Gb/s | Povezanost privatne mreže CARNET na paneuropsku mrežu GÉANT brzine od 100 Gb/s | % | 100 | CARNET | 100 | 100 |
| Pristup Internet mreži brzinom od 4 Gb/s | Povezanost privatne mreže CARNET na komercijalni internet brzine od 4 Gb/s | % | 100 | CARNET | 100 | 100 |

#### A628068 SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE

Zakonske i druge pravne osnove

- Odobrenje Ministarstva obrazovanja i sporta za pristupanje međunarodnom projektu GÉANT2020 (Klasa:650-01/15-01/00020;Ur.br:533-01-15-0002)

U okviru ove aktivnosti financira se CARNET-ovo sudjelovanje na projektu GÉANT5-2. Aktualna faza projekta, GÉANT5-2, započela je s radom 1. siječnja 2025. godine i traje do 30. lipnja 2027. godine. Projekt donosi poboljšanja u svim područjima relevantnima za osiguranje kontinuirane nadogradnje mreže GÉANT, s naglaskom na istraživanje i razvoj novih mrežnih usluga usmjerenih na korisnike. U projektu GÉANT5-2, uz 37 europskih akademskih i istraživačkih mreža (National Research and Education Network, NREN) te NORDUNet (predstavnik 5 nordijskih NREN-ova) te The GÉANT Association kao koordinatora, u svojstvu punopravnog partnera sudjeluje i Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, te se kroz projekt financira ljudski rad djelatnika CARNET-a, te angažman djelatnika Srca na projektu, koji je CARNET-ova treća strana (Third party) na projektu.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj međunarodnih eduroam autentikacija | CARNET-ovi djelatnici i partneri razvijaju eduroam | broj |  | CARNET | 7,5 milijardi | 9,2 milijardi |
| Broj država i teritorija u eduroamu | CARNET-ovi djelatnici i partneri razvijaju eduroam | broj |  | CARNET | 108 | 108 |
| Broj GEANT razvijenih i održavanih usluga | CARNET-ovi djelatnici i partneri rade na razvoju novih usluga | broj |  | CARNET | 19 | 19 |

#### A628070 PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o uspostavi i radu Centra potpore za Državni informacijski sustav odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj akademskoj  istraživačkoj mreži - CARNET

Ovom aktivnosti obuhvaćeno je održavanje sljedećih sustava: CARNET id, sustava za upravljanje učenjem Loomen, Nacionalnog portala za udaljeno učenje "Nikola Tesla", portala e-Lektire, e-Dnevnika, e-Matice, CARNET info, CARNET sigma, e-domovi i MDM.

CARNET id je središnji sustav koji upravlja korisničkim identitetima i infrastrukturnim resursima za škole u Hrvatskoj. Namijenjen je CARNET-ovim ustanovama članicama iz osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava Republike Hrvatske, kao i nastavnicima i učenicima tih ustanova.

Svim korisnicima dodjeljuje se besplatni elektronički identitet u obliku korisničkog imena, lozinke i elektroničke adrese (ime.prezime@skole.hr). Ovaj identitet omogućava pristup CARNET-ovim uslugama i servisima.

CARNET id integrira:

- Novi sustav za upravljanje sadržajem web stranica škola (WordPress CMS) za upravljanje sadržajem web stranica škola, što olakšava postavljanje i ažuriranje školskih stranica

- Uključuje sustav elektroničke pošte za korisnike (Zimbra), koji omogućuje jednostavno upravljanje elektroničkom poštom.

- Omogućava pristup besplatnim servisima u javnim oblacima kao što su Microsoft Office 365 i Google Workspace for Education, uz prethodnu aktivaciju CARNET id korisničkog računa u javnom oblaku.

Učenici i nastavnici dobivaju elektronički identitet prilikom upisa ili zaposlenja u školu. Škole imaju svoje administratora imenika koji dodjeljuju elektroničke identitete korisnicima. Administratori resursa dodjeljuju resurse korisnicima u svojoj školi.

Trenutno se u CARNET id imeniku nalazi oko 600.000 elektroničkih identiteta korisnika i jedinstvenih adresa elektroničke pošte.

Sustav za upravljanje učenjem Loomen platforma je temeljena na sustavu Moodle, na kojoj nastavnici i profesori mogu izraditi i pohraniti svoje online tečajeve te izvoditi online nastavu. Loomen je strukturiran u četiri podsustava prema različitim skupinama korisnika i svrsi: Loomen za škole, Loomen za fakultete, Loomen za stručna usavršavanja i Loomen za natjecanja. CARNET je i u 2025. godini nastavio davati podršku važnim natjecanjima u okviru obrazovne zajednice koji su udomljeni na Loomenu za natjecanja, kao što su Infokup, Dabar i “Koliko poznaješ Hrvatski sabor”.Informacijski sustav za organizaciju i praćenje edukacija - EMA (engl. Education Management Application) razvijena je s namjerom da se na jednom centralnom mjestu ustanovama organizatorima omogući objavljivanje informacija i upravljanje provođenjem programa stručnog usavršavanja, a s druge strane - prijavljivanje djelatnika školskih ustanova i drugih krajnjih korisnika na programe stručnog usavršavanja, kao i praćenje njihovog stručnog usavršavanja.

Edutorij je repozitorij digitalnih obrazovnih sadržaja koji omogućuje objavu, pristup, pohranu i razmjenu digitalnih obrazovnih sadržaja, nastalih prvenstveno od strane nastavnika hrvatskih osnovnih i srednjih škola, ali i od stručnjaka s ostalih obrazovnih ustanova. Repozitorij sadrži i obrazovne materijale nastale na drugim CARNET-ovim sustavima i platformama kao i one nastale u okviru djelatnosti izdavačkih kuća.

Portal e-Lektire portal je putem kojeg učenici i nastavnici imaju besplatni pristup digitalnim izdanjima lektirnih naslova.

e-Dnevnik (web aplikacija za vođenje razredne evidencije u digitalnom obliku) u školskoj godini 2024./2025. koriste sve redovne škole u RH. Ovom aplikacijom se osiguravaju sve funkcionalnosti postojeće razredne knjige uz niz dodatnih funkcionalnosti koje omogućava uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Kroz ovu aktivnost održavao se  legacy sustav e-Matica. Održavanje legacy e-Matica sustava bilo je nužno dok nisu nastupili svi preduvjeti za prelazak na novi sustav koji se dalje održava u okviru projekta Cjelovita Informatizacija Sustava odgoja i obrazovanja.

CARNET info je self-care portal koji korisnicima omogućava uvid u podatke o CARNET-ovim uslugama, aplikacijama i projektnim aktivnostima korištenjem različitih baza i izvora podataka kao i izvještajima iz povezanih sustava. Za učinkovitost rada sustava i valjanost svih funkcionalnosti nužno je redovito održavanje sustava.

Sustav za informatizaciju poslovanja ustanove CARNET sigma je centralizirani, jedinstveni i standardizirani sustav za informatizaciju poslovanja i praćenja poslovnih procesa u školama. Baziran je na proračunskome računovodstvu i poslovanju korisnika državnoga proračuna te treba biti integriran s postojećom imeničkom infrastrukturom, a po potrebi i s ostalim uslugama kojima se škole koriste. Usluga je namijenjena svim školama u Republici Hrvatskoj. Za učinkovitost rada sustava i valjanost svih funkcionalnosti nužno je redovito održavanje sustava. Budući da se poslovanjem i praćenjem poslovnih procesa upravlja putem ovog sustava nužno je osigurati njegovo održavanje.

Mobile Device Management (MDM) sustav koristi se za centralizirano upravljanje i nadzor  uređaja. Sustav upravlja radom svih tableta koje su učenici zaprimili u školi te uz jednostavnu administraciju služi i za zaštitu učenika i njihovih prava. Održavanje sustava je nužno kako bi sustav nastavio neometano funkcionirati. Održavanje podrazumijeva Preventivne provjere sustava, čišćenje baze, podršku, rješavanje ticketa itd.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj korisnika sustava Loomen za škole i fakultete | Broj korisnika sustava | Broj | 40000 | CARNET | 42000 | 140835 |
| Broj održanih edukacija u EMA-i | Kumulativni broj održanih edukacija | Broj | 2159 | CARNET | 2859 | 22020 |
| Broj objavljenih materijala u Edutoriju | Kumulativni broj objavljenih materijala u Edutoriju | Broj | 47153 | CARNET | 52000 | 35998 |
| Broj škola u e-Dnevnik sustavu | Osigurati stabilan sustav vođenja razredne knjige u elektroničkom obliku | Broj | 1364 | CARNET | 1372 | 1381 |

#### K406669 CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET

- Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET

Za spajanje CARNET ustanova  na CARNET mrežu i za izgradnju jezgre CARNET mreže potrebno je, uz telekomunikacijske kapacitete, osigurati i odgovarajuću komunikacijsku opremu, a sukladno novim tehnologijama (aktivna mrežna oprema: usmjerivači, preklopnici i sl.). Također kroz ovu aktivnost planira se izgradnja vlastite svjetlovodne infrastrukture za povezivanje lokacija na CARNET mrežu u suradnji s Gradom Splitom (projekt e-Split), Rijekom (projekt e-Rijeka) i Pulom (projekt e-Pula), kao i implementacija sustava temeljem Uredbe Vlade RH o obvezama iz područja nacionalne sigurnosti RH za pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama, Dopisa Ureda Vijeća za Nacionalnu sigurnost, Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH, te za nadogradnju i održavanje sustava za obranu od napada (aDDoS).

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nadogradnja komunikacijske opreme za CARNET mrežu | Razvojem i napretkom tehnologija za funkcioniranje i stabilnost CARNET mreže nadograđuje se novim komponentama komunikacijske opreme, a time se obnavljaju zastarjele i neadekvatne komponente. | % | 100 | CARNET | 100 | 100 |
| Vlastito izgrađena svjetlovodne infrastrukture za povezivanje lokacija na CARNET mrežu | Napredak u vlastito izgrađenoj svjetlovodnoj infrastrukturi za povezivanje lokacija na CARNET mrežu | broj | - | CARNET | 4 | 11 |
| Nadogradnja i održavanja sustava za obranu od napada (aDDoS) | Nadogradnja i održavanja sustava za obranu od napada (aDDoS) | % | 100 | CARNET | 100 | 100 |

#### K628069 ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA

Ovom aktivnosti obuhvaćeno je adekvatno proširenje programske i informatičke opreme sljedećih sustava:  e-Dnevnik, CARNET Info i CARNET Sigma

CARNET info je self-care portal koji korisnicima omogućava uvid u podatke o CARNET-ovim uslugama, aplikacijama i projektnim aktivnostima korištenjem različitih baza i izvora podataka kao i izvještajima iz povezanih sustava. Nadogradnjom sustava omogućit će se integracije s dodatnim izvorima podataka i razvoj novih funkcionalnosti u cilju proširenja korisničke baze i unaprjeđenja korisničkog iskustva.

Tijekom 2025. godine na sustavu CARNET info provedene su aktivnosti usmjerene na održavanje postojeće usluge, pripremu za redizajn korisničkog iskustva i razvoj novih funkcionalnosti. Tijekom 2025. Godine nastavljen je razvoj modula Inventura za provedbu elektroničke evidencije osnovnih sredstava CARNET-a koji se nalaze u ustanovama članica Hrvatske akademske i istraživačke mreže.  Modul je sigurnosno testiran i otvoren korisnicima u prosincu. Usluga je također proširena s novim funkcionalnostima interakcije s povezanim sustavom CARNET privatnost za administraciju privola korisnika i ulaganjem zahtjeva sukladno s pravima koje korisnicima omogućuje Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR). Redizajn korisničkog iskustva započeo je krajem godine s analizom i revizijom arhitekture i migracijom pojedinih modula usluge.

Sustav za informatizaciju poslovanja ustanove CARNET sigma je centralizirani, jedinstveni i standardizirani sustav za informatizaciju poslovanja i praćenja poslovnih procesa u školama. Baziran je na proračunskome računovodstvu i poslovanju korisnika državnoga proračuna te treba biti integriran s postojećom imeničkom infrastrukturom, a po potrebi i s ostalim uslugama kojima se škole koriste. Usluga je namijenjena svim školama u Republici Hrvatskoj.

Modul Urudžbeni zapisnik u potpunosti je usklađen s Uredbom o uredskom poslovanju. Razvijena je zasebna instanca sustava Sigma u nastavi namjenjena za obrazovne svrhe.

CARNET u idućoj godini nastavlja s radom na novim funkcionalnostima e-Dnevnika prema zahtjevima škola i Ministarstva znanosti obrazovanja.

Nadogradnje sustava se planiraju i rade sukladno zakonskim promjenama, prema zahtjevima MZO te prema zahtjevima škola i nastavnika.

Tijekom 2025. godine razvijena je funkcionalnost za digitalizaciju procesa prijave obrane završnih radova za učenike završnih razreda srednjih strukovnih škola te prijave ispita za učenike osnovnih i srednjih škola. Time su unaprijeđeni administrativni postupci koji su se ranije u većoj mjeri oslanjali na ručnu obradu podataka i koordinaciju između više sudionika.

Zbog puštanja u rad nove e-Matice, bilo je potrebno prilagoditi aplikaciju e-Dnevnik kako bi se osigurala njezina puna funkcionalna i podatkovna usklađenost s novim sustavom. U sklopu tih aktivnosti provedene su prilagodbe kojima je omogućen dohvat podataka iz e-Matice putem novog API sučelja. Time je osiguran kontinuirani dohvat podataka između sustava i nesetano korištenje podataka potrebnih za svakodnevne procese u školama.

Kroz e-Dnevnik su prikazani rezultati nacionalnih ispita za 75 000 učenika četvrtih i osmih razreda. Ova aktivnost uključivala je pripremu, obradu i prikaz podataka na način koji omogućuje njihovu dostupnost i preglednost krajnjim korisnicima.

Napravljena je integracija Informativke s e-Dnevnikom u cilju unaprjeđenja komunikacije između svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa. U okviru razvoja sustava provedena je integracija Informativke u e-Dnevnik za nastavnike te u e-Dnevnik za učenike i roditelje. Integracija omogućuje sigurnu i pravovremenu razmjenu informacija između nastavnika, učenika i roditelja unutar e-Dnevnika, bez potrebe za korištenjem dodatnih sustava.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj škola u e-dnevnik sustavu | Osigurati stabilan sustav vođenja razredne knjige u elektroničkom obliku | Broj |  | CARNET | 1372 | 1381 |

#### K628093 DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA E-SVEUČILIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove:

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026 (NPOO.C3.1.R2-I1.01.0001) sklopljen između Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Hrvatske akademske i istraživačke mreža - CARNET.

Ugovor je potpisan 15.9.2023., a razdoblja provedbe projekta e-Sveučilišta produljeno je Dodatkom broj 1 na period 21.3.2022. do 30.6.2026.

Cilj projekta “e-Sveučilišta” jest unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti sustava visokog obrazovanja, osnaživanjem fleksibilnosti i inovativnosti javnih visokih učilišta kroz podršku ulaganjima u digitalnu nastavnu infrastrukturu koja će doprinijeti učinkovitosti digitalne preobrazbe i povećanju digitalne zrelosti visokog obrazovanja na cijelom području RH.

Tijekom 2025. započelo je projektiranje i izgradnja pasivne mreže, kao i implementacija aktivne mrežne i pristupne opreme na ustanovama. Istodobno su započele usluge nadzora izvođenja radova te angažman voditelja projekta za izvođenje pasivnog dijela lokalne računalne mreže. Pasivna i aktivna mrežna oprema implementirana je na 108 lokacija, također nabavljen je sustav za sigurnosni nadzor lokalne mreže.

Kroz 2025. godinu nabavljena je oprema za hibridne predavaonice, računalna oprema i periferija za pokazne laboratorije u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu. Također, dovršene su aktivnosti nabave opreme za integrirani studio za samostalno snimanje te nabava opreme za interaktivne i višenamjenske dvorane za predavanje.

Nabavljena je 361 licenca za pokazne laboratorije, za kreiranje digitalnih sadržaja, notno pisanje i skladanje, antivirusne programe, virtualnu stvarnost, industrijski dizajn, kibernetičku sigurnost i digitalnu forenziku, produkciju glazbe, 2D i 3D konstruiranje i geometrijsko crtanje i 3D modeliranje.

Razvijen je portal za digitalno obrazovanje, nabavljen je sustav za smještaj video materijala, osigurana je infrastruktura za podršku informatizaciji visokih učilišta, implementirano modularno rješenje za podršku informatizaciji visokih učilišta i nadograđen je sustav CARNET javnog poslužitelja. Razvijena je DMaaS aplikacija za vrednovanje digitalne zrelosti te je provedeno pilotiranje vrednovanja na visokim učilištima, a kroz 2026. godinu planirana je obrada i analiza dobivenih rezultata.Također, u 2025. godini započele su aktivnosti nadogradnje servisa za jačanje kapaciteta kibernetičke sigurnosti, nadogradnje usluga i servisa za podršku provedbi edukacije korisnika te aktivnosti izrade projektne dokumentacije i stručnog nadzora za poboljšanje tehničkih uvjeta agregacijskih CARNET čvorišta.

Provedene su 152 edukacije iz područja digitalizacije i kibernetičke sigurnosti, koje su obuhvatile više od 1.300 polaznika te je izrađeno 63 videolekcije o predprodukciji, produkciji i postprodukciji, 40 mikrolekcija za izradu različitih digitalnih nastavnih sadržaja i korištenje digitalnih alata te su izrađeni e-tečaji za 6 tematskih cjelina. Održan je bootcamp za ICT osoblje na kojem je sudjelovalo 147 djelatnika VU. Izrađen je modularni program obrazovanja koji obuhvaća četiri jednogodišnja programa u obliku e-tečajeva s ukupno 13 modula. Tijekom godine provedene su prve tri faze istraživanja vezanog uz primjenu digitalnih tehnologija.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPOO.C3.1.R2-I1-T274 Udio javnih visokih učilišta opremljen digitalnom infrastrukturom | Pokazatelj se odnosi na postotak javnih visokih učilišta opremljenih digitalnom infrastrukturom u sklopu navedene investicije. Do kraja 2Q/2026., 90% javnih visokih učilišta opremljena su digitalnom infrastrukturom i/ili opremom. | % | 0 | CARNET | n/p | n/p |
| RRFCI07 Korisnici novih i poboljšanih javnih digitalnih usluga, proizvoda i procesa | Pokazatelj uzima u obzir broj korisnika digitalnih javnih usluga, proizvoda i procesa koji su nedavno razvijeni ili znatno poboljšani zahvaljujući mjerama potpore u okviru Mehanizma. Projektnom aktivnošću čiji je nositelj partnerska organizacija Srce, predviđena je izgradnja i uspostavljanje Informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO). Glavni korisnici ISeVO-a bit će MZOM i AZVO koji u kontekstu ovog pokazatelja predstavljaju 2 korisnika | Broj | 0 | CARNET | n/p | n/p |

#### K628095 HRVATSKA KVANTNA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA (CROQCI)

Zakonske i druge pravne osnove:

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 101091513 sklopljen između Europske komisije i Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava NPOO.C3.2.R2-I2.01.0001 Hrvatska kvantna komunikacijska infrastruktura – CroQCI sklopljen između Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET

Cilj projekta CroQCI je implementacija eksperimentalnih kvantnih komunikacijskih sustava i mreže, nadopunjenih i integriranih s rasponom klasičnih sigurnih komunikacijskih tehnologija. To uključuje izgradnju i testiranje uređaja i sustava koji kombiniraju najbolje od kvantnih, postkvantnih klasičnih i kvantno poboljšanih rješenja. CroQCI će osigurati arhitekturu mreže i projektnih slučajeva uporabe koji će omogućiti integraciju zemaljske infrastrukture s budućom svemirskom komponentom u potpuno funkcionalnu kvantnu komunikacijsku mrežu. Prijenos znanja između istraživačke zajednice i partnerskih institucija rezultirat će inženjerima i tehničarima osposobljenim za primjenu novih kvantnih tehnologija.

U 2025. godini radilo se na izgradnji gradivnih blokova za Hrvatska kvantnu komunikacijsku infrastrukturu, a nabavljala se i oprema od dobavljača za svaku od osam točaka u mreži što je tijekom godine i finalizirano. Uspješno je demonstrirana distribucija prepletenih kvantnih ključeva te je izrađen izvještaj za prateću isporučevinu. U tijeku je realizacija ugovora za nabavu optičke zemaljske stanice za svemirsku komponentu projekta. Također je uspostavljena zemaljska optička komunikacijska infrastruktura te je pripremljen izvještaj o izgrađenim kolokacijskim prostorima u okviru projektom definirane isporučevine.  Paralelno s navedenim aktivnostima provodila se i edukacija prema projektnom edukacijskom planu. Periodični izvještaj o provedbi projekta u periodu od srpnja 2024. godine do 30. lipnja 2025. godine je odobren od strane Europske komisije.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementiran eksperimentalni kvantni komunikacijski sustav/ mreža | Do sredine 2026,., razviti i implementirati eksperimentalni kvantni komunikacijski sustavi/mreže temeljeni na novim i komplementarnim klasičnim sigurnim komunikacijskim tehnologijama | broj | 0 | CARNET | n/p | n/p |
| Infrastrukturni projekti za primijenjeno i ciljano istraživanje (NPOO.C3.2.R2- I2-T283) | Proveden infrastrukturni projekt | broj | 0 | CARNET | n/p | n/p |
| Broj ugovorenih infrastrukturnih projekata | Ugovoren infrastrukturni projekt | broj | 0 | CARNET | 1 | 1 |

#### K628100 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2

K628100.001 Primjena digitalnih tehnologija temeljenih na umjetnoj inteligenciji u obrazovanju (BrAIn)

Zakonske i druge pravne osnove:

SF.2.4.06.05.0001 Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt BrAIn potpisan je 23.10.2024. godine.

Projekt BrAIn počeo je 1.9.2023. i završava 1.9.2029. godine. Financira se iz Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., Prioritetna os 2 Obrazovanje i cjeloživotno učenje. S ciljem primjene inovativnih metoda učenja i poučavanja, digitalnih tehnologija i alata u nastavnom i poslovnom procesu škola, razvijat će se digitalne kompetencije dionika odgojno-obrazovnog sustava. Pružit će se podrška obrazovnim ustanovama u izradi obrazovnih materijala za učenje o digitalnim tehnologijama te osposobiti nastavnike za poučavanje o njima, kao i poticati inoviranje primjenom digitalnih tehnologija. Nadalje, razvit će se sustav pametnih preporuka koji će učiteljima i učenicima omogućiti praćenje stjecanja znanja i vještina i proaktivno davati preporuke za poboljšanje samog procesa učenja i poučavanja. Razvoj sustava prati razvoj pametnih mreža, odnosno aktivnosti u području kibernetičke sigurnosti.

Tijekom 2025. godine fokus je bio na sustavnoj implementaciji projekta BrAIn i integraciji umjetne inteligencije (UI) u obrazovni sustav. Eksperimentalna provedba kurikuluma „Umjetna inteligencija: od koncepta do primjene“ obuhvatila je 243 nastavnika, a na temelju rezultata akcijskog istraživanja provedena je revizija postojećih te izrada novog kurikuluma za 5. i 6. razrede osnovne škole za školsku godinu 2025./2026.

Nastavljeno je osnaživanje digitalnih kompetencija nastavnika kroz hibridne edukacije u regionalnim centrima te pokretanje AI newslettera. U suradnji s Hrvatskim katoličkim sveučilištem, provedeno je nacionalno istraživanje o utjecaju UI-a na dobrobit učenika, što je rezultiralo izradom službenih preporuka za sigurno korištenje tehnologije u školskom okruženju.

Sustav pametnih preporuka: Implementirane su nove funkcionalnosti za prikupljanje podataka, čime je razvoj virtualnog pomoćnika u učenju ušao u završnu beta fazu. Platforma „Informativka“: Lansirana je komunikacijska platforma za sustavnu podršku korisnicima i modernizaciju radnih procesa u školama. Središnji događaj godine bila je konferencija CUC 2025 pod nazivom „Od inspiracije do akcije“, koja je u Rovinju okupila više od 800 stručnjaka radi definiranja konkretnih koraka u daljnjoj transformaciji obrazovanja s pomoću UI tehnologija.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj odgojno-obrazovnih radnika koji su stekli certifikat/potvrdu o završenom stručnomusavršavanju za primjenu kurikuluma | Koliko je odgojno-obrazovnih radnika steklo potrebne kompetencije za rad prema unaprijeđenim standardima, metodama i sadržajima koje donosi novi kurikulum | broj | 0 | CARNET | 0 | 0 |
| Broj odgojno-obrazovnih radnika koji sudjeluju u stručnom usavršavanju | Funkcionalan informacijski (pod)sustav elektroničkih usluga, upisnika i evidencija u sustavu odgoja i obrazovanja | broj | 0 | CARNET | 0 | 628 |
| Sustav pametnih preporuka u primjeni | Ovaj rezultat pokazuje da je sustav aktivan i funkcionalan, te da korisnici imaju pristup preporukama koje im mogu pomoći u donošenju boljih odluka ili poboljšanju ishoda u obrazovanju kroz personalizirani pristup. | broj | 0 | CARNET | 0 | 0 |
| Primjena kurikuluma izvannastavnih aktivnosti/fakultativnog predmeta ili drugog oblika poučavanja u odgojnoobrazovnom procesu u području umjetne inteligencije | Pokazatelj koji mjeri uspostavljanje i primjenu kurikuluma specifičnih za područje umjetne inteligencije kroz izvannastavne aktivnosti, fakultativne predmete ili druge oblike poučavanja unutar odgojno-obrazovnog procesa. | broj | 0 | CARNET | 0 | 0 |

K628100.002 CJELOVITA INFORMATIZACIJA SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA (CISOO)

Zakonske i druge pravne osnove:

- SF.2.4.06.03.0001 Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt CISOO potpisan je 18.09.2024. godine.

Projekt financiran  je u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., Prioritetna os 2 Obrazovanje i cjeloživotno učenje. Trajanje projekta je šest (6) godina, u razdoblju od 1.9.2023. do 1.9.2029. godine.

Cilj projekta je unaprjeđenje sustava praćenja funkcioniranja odgojno-obrazovnog sustava i korištenja dostupnih podataka u oblikovanju odgojno-obrazovnih politika putem razvoja i unaprjeđenja sustava elektroničkih usluga, upisnika i evidencija.

Kroz projekt se planiraju razviti nove te unaprijediti i povezati postojeće elektroničke usluge, upisnici i evidencije kroz cijelu vertikalu u sustavu odgoja i obrazovanja, unaprijediti i jačati kompetencije zaposlenih te pružiti podršku zaposlenima u sustavu odgoja i obrazovanja za korištenje usluga koje su unaprijeđene ili novo razvijene u okviru operacije. Također, planirane su i odgovarajuće aktivnosti u vezi s vidljivošću i diseminacijom projekta.

Tijekom 2025. godine u okviru projekta CISOO provedene su ključne aktivnosti usmjerene na unaprjeđenje nacionalnih informacijskih sustava u području obrazovanja s ciljem povećanja učinkovitosti procesa, usklađivanja s važećim propisima te poboljšanja korisničkog iskustva. Kroz ugovore o nabavi usluge razvoja cjelovitog programskog rješenja u fazi 1 tijekom 2025. godine unaprijeđeni su sustavi za prijave i upise u osnovne i srednje škole, ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, učeničke domove te sustav obrazovanja odraslih, uz implementaciju planiranih funkcionalnih nadogradnji i osiguravanje interoperabilnosti s vanjskim sustavima. U fazi 2 projekta tijekom 2025. godine osigurano je održavanje novog sustava e-Matica, kontinuirana operativna podrška te je započeta analiza i razvoj budućih nadogradnji, uz nabavu dodatne opreme za testiranje novih funkcionalnosti.

Započete su aktivnosti razvoja i implementacije digitalne evidencije izdanih isprava u osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokom obrazovanju te drugim oblicima obrazovanja. U tom kontekstu definirana je arhitektura sustava, razvijeno programsko sučelje te je započeta izgradnja analitičkog BI sustava. Provedene su infrastrukturne pripreme, integracija analitičkog sustava Apache Superset te tehničke aktivnosti povezivanja sustava RIIO, ISeVO i e-Matica, uključujući testiranja i pripremu sigurnosnih i infrastrukturnih preduvjeta. Također je započet razvoj rješenja za upravljanje i praćenje digitalnih certifikata, uz provedena testiranja digitalnog potpisivanja i pečatiranja.

Paralelno s razvojnim aktivnostima, tijekom 2025. godine provedene su online edukacije i kontinuirana korisnička podrška. Održano je ukupno 15 webinara vezanih uz sustave e-Matica i e-OŠ, a kroz svakodnevnu operativnu podršku i koordinaciju s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih te ostalim dionicima osigurano je nesmetano odvijanje upisnih procesa, pravovremeno rješavanje poteškoća i kontinuirano unaprjeđenje sustava.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelji rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj ustanova za informatičko-informacijsku infrastrukturnu djelatnost na svim razinama obrazovanja kojima je pružena potpora | Broj ustanova za informatičko-informacijsku infrastrukturnu djelatnost na svim razinama obrazovanja kojima je pružena potpora | broj | 0 | CARNET | 1 | 1 |
| Funkcionalan informacijski (pod)sustav elektroničkih usluga, upisnika i evidencija u sustavu odgoja i obrazovanja | Funkcionalan informacijski (pod)sustav elektroničkih usluga, upisnika i evidencija u sustavu odgoja i obrazovanja | broj | 0 | CARNET | 0 | 0 |

#### K628101 USPOSTAVA NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG SREDIŠTA ZA INDUSTRIJU, TEHNOLOGIJU I ISTRAŽIVANJA U PODRUČJU KIBERNETIČKE SIGURNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove:

- Pozitivna evaluacija projektnog prijedloga

- Poziv Europske komisije na pripremu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o određivanju koordinacijskog središta za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti (Narodne novine 125/2023) (u daljnjem tekstu: Odluka) kojom se određuje Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET (u daljnjem tekstu: CARNET) za obavljanje poslova Nacionalnog koordinacijskog središta za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti (u daljnjem tekstu: NKS) u Republici Hrvatskoj. Nadalje, istom Odlukom utvrđuju se zadaće i aktivnosti CARNET-a kao NKS-a te se osniva Upravljački odbor NKS-a, određuje se njegov sastav i zadaće, kao i druga pitanja iz djelokruga NKS-a.

Ovom se Odlukom osigurava provedba Uredbe (EU) 2021/887 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o osnivanju Europskog stručnog centra za industriju, tehnologiju i istraživanja u području  kibernetičke sigurnosti i mreže nacionalnih koordinacijskih centara (SL L 202, 8. 6. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2021/887).

U svrhu uspostave NKS-a CARNET je prijavio projekt, a čiji je cilj podržati razvoj Nacionalnog koordinacijskog središta za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti (NKS), koji će unutar Mreže nacionalnih centara za kibernetičku sigurnost doprinijeti ostvarenju ciljeva Europskog centra za kibernetičku sigurnost (ECCC) utjecanjem na usvajanje i širenje najnovijih rješenja za kibernetičku sigurnost te jačanjem nacionalnih kapaciteta i otpornosti na kibernetičke prijetnje.

Projektne aktivnosti uključuju aktivnosti izgradnje Zajednice i umrežavanja, aktivnosti edukacije, aktivnosti jačanja kapaciteta malih i srednjih poduzeća (MSP) i drugih relevantnih dionika u području kibernetičke sigurnosti kroz pružanje financijske potpore kao i aktivnosti promocije i osvješćivanja. Tako koncipirane aktivnosti pokrivaju sve zadaće NKS-a definirane Uredbom (EU) 2021/887.

Projekt se financira kroz program Digitalna Europa, a predviđeni početak projekta je 1. siječnja 2025. do 31. prosinca 2028. godine.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj organizacija uključenih u nacionalnu Zajednicu kibernetičke sigurnosti | Zajednica stručnjaka za kibernetičku sigurnost okuplja dionike iz privatnog i javnog sektora, industrije, akademskih i istraživačkih organizacija te relevantnih udruga civilnog društva kombinirajući njihova znanja, vještine i stručnost u području kibernetičke sigurnosti. Krajnji cilj Zajednice je olakšavanje širenja informacija, stručnog znanja i vještina među članovima. | Broj | 0 | NKS | 4230 | 60 | 100 |
| Broj organizacija kojima je pružena financijska podrška | NKS će kroz najmanje dva otvorena Poziva na dostavu projektnih prijedloga provesti aktivnost financiranja trećih strana, odnosno osigurati financijsku podršku organizacijama prijaviteljima odabranih projektnih prijedloga iz područja kibernetičke sigurnosti. | Broj | 0 | NKS | 0 | 80 | 80 |